## CMPE
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CMPEE 2026
ACTIVIDAD |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Asesoria al ayuntamiento para la conformación del CMPEE | bar: 2026-02-01 1 to 2026-02-01 3
2 | Conformación del CMPEE | bar: 2026-02-01 4 to 2026-03-01 2
3 | Formalización del CMPEE, mediante la elaboración del Acta Constitutiva, incluyendo la validación de acuerdos y la recabación de firmas autógrafas de los integrantes del Consejo. | bar: 2026-03-01 3 to 2026-03-01 4
4 | Entrega del Acta a la DPE | bar: 2026-03-01 5
5 | Elaboración del Plan de Trabajo del CMPEE | bar: 2026-04-01 1 to 2026-04-01 5
6 | Entrega del Plan de Trabajo del CMPEE a la DPE | bar: 2026-04-01 4 to 2026-04-01 5
7 | 1a Sesión Ordinaria, el CMPEE inicia con las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes | bar: 2026-05-01 1 to 2026-06-01 5
8 | Entrega de minuta 1ra sesión ordinaria del CMPEE a la DPE | bar: 2026-06-01 4 to 2026-06-01 5
9 | 2a Sesión Ordinaria, CMPEE da seguimiento a las gestiones realizadas | bar: 2026-07-01 1 to 2026-08-01 5
10 | Entrega de minuta 2da sesión ordinaria del CMPEE a la DPE | bar: 2026-08-01 4 to 2026-08-01 5
11 | Cierre del Plan Anual del CMPEE | bar: 2026-11-01 1 to 2026-11-01 3
12 | Entrega de minuta de cierre de actividades del plan anual de trabajo del CMPEE a la DPS | bar: 2026-11-01 4 to 2026-12-01 1
13 | Sesiones extraordinarias del CMPEE | bar: 2026-04-01 1 to 2026-12-01 5